KUG

## in Ton und Bild

## Projektvorschlag für ein Medienportal zur Selbstdarstellung der Kunstuniversität Graz

D.Braun, Institut 17

Das vorhandene Ton- und Bildarchiv von Konzerten und Aktivitäten der Kunstuniversität bietet sich an, die KUG in allen ihren attraktiven Bereichen darzustellen, mit der KUG Website als Kommunikationsfläche – von der Akademiezeit bis 2004 und in die Zukunft hinein.

Von Aufführungen mit Beteiligung der KUG und deren Dozenten, Studenten und affiliierten Komponisten aller Art bis hin zu aufgezeichneten Symposien – vorhandene Ton- und Bildmaterialien aus den vergangenen 40 Jahren und aus der Akademiezeit eignen sich ideal zur effizienten und kostengünstigen Selbstdarstellung durch die hier vorgeschlagene Kombination vorhandener Mittel (Archivaufnahmen, KUG-Webpräsenz, IAEM Know-how). Auch der musikwissenschaftlichen Recherche werden auf diese Weise wertvolle Materialien mit Forschungspotential zugänglich gemacht.

Zukünftige Mitschnitte der Universität können das Portal mit ständig aktuellen Inhalten zu Aktivitäten der Kunstuniversität bereichern. Aufgrund der Urheberrechte kommen alle freigewordenen Werke in Frage, d.h. Werke von Autoren, deren 70. Todestag überschritten ist; ein Medienportal mit uneingeschränktem Zugriff auf alle vorhandenen Archivaufnahmen wäre über einen isolierten Standortrechner in der Bibliothek als umfangreicheres Projekt denkbar.

Zuwachs an Aufmerksamkeit durch:

- Eine weltweit wirksame Selbstdarstellung der Kunstuniversität entsteht

- Die KUG-Atmosphäre von Tradition und Moderne kann erlebt werden

- Historische Archivbestände werden gerettet und konserviert

- Ein musikwissenschaftlicher Forschungspool wird eröffnet

MEDIENPORTAL

PILOTPROJEKT

Institut 17 – Archiv - Bibliothek

# ((  30 Jahre

# Woche der Begegnung  ))

Abschlusskonzerte 1974-2004:

:::  30 Tonaufnahmen von jeweils 2 Stunden Dauer

:::  Programmhefte

:::  Fotos und Poster

:::  Zeitungskritiken

:::  Rundfunkbeiträge

Ein Portal zum diesjährigen 30. Jubiläum der „Woche der Begegnung“ mit zentralem Zugriff auf alle Abschlusskonzerte von 1974–2004. Über eine benutzerfreundliche Auswahl können sämtliche Programmhefte, Poster, Fotos und Kritiken den Veranstaltungen die Kulisse zu den Aufnahmen bilden. Eine Suchabfrage macht musikwissenschaftliche Recherchen in den Daten möglich. Eine zentrale Titelseite beinhaltet werbewirksame Highlights. Die teilnehmenden Universitäten neben der KUG könnten dargestellt werden. Als Zusatz würde eine Multimedia-DVD die konsequent verwirklichte Vision der Kunstuniversität – Tradition und Moderne – konkret illustrieren.

- Digitalisation von Teilen der Sammlungen aus dem KUG-Archiv: Programmhefte, Poster, Fotos und Zeitungskritiken

- Rettung, Konservierung und Katalogisierung von Konzertaufnahmen, welche sich unkatalogisiert im Kellerbestand der Bibliothek (dürftig beschriftete Magnetbänder und Audiokassetten) bzw. im Archiv (DAT-Bänder und CDs der letzten Jahre) befinden

- Erstellung einer Datenbank mit Suchfunktion zur musikwissenschaftlichen Recherche

| Leistungen (Inhalte und Software): Adaption des IAEM-Portals/Tests: 220 Std Einbindung an die KUG-Website: 30 Std Recherche und Materialsammlung: 100 Std Digitalisierung: 200 Std Restauration und Konvertierung: 100 Std Visuelle Daten/Texte: 80 Std Summe: 730 Std Zusatzoption: Multimedia DVD Authoring/ Master/Test: 200 Std | Kosten (Inhalte, Software und Hardware): Inhalte und Software, 730 Std a € 27: € 19.710,- Hardware (1 Server + 1 Terminal): € 4.000,- Summe: € 23.710,- DVD Master, 200 Std a €27: € 5.400,- Summe mit Zusatzoption: € 29.110,- |
| --- | --- |

Nach Durchführung des Pilotprojektes entfallen weitere Hard- oder Softwarekosten für alle zukünftigen Erweiterungen.

MEDIENPORTAL

PROJEKT 1

Institute 1 / 17 und Bibliothek

# ((  Tango  ))

Anibal Carmelo Toilo 1914–1975 :

:::  Rettung wertvoller Archiv-Aufnahmen verlorengegangener Originale

:::  100 Titel, z.Zt im schlechten Zustand

:::  insgesamt 5 Stunden Tonmaterial

In das – nach dem Pilotprojekt bereits existierende – „KUG in Ton und Bild“ Medienportal werden die Daten und Metadaten der Aufnahmen Anibal Troilos eingefügt, so dass sie, ebenso wie die Abschlusskonzerte der Wochen der Begegnung, auf einem Terminal in der Bibliothek und per Internet abhörbereit zur Verfügung stehen. Eine DVD mit den Aufnahmen ist Teil des Projektpakets.

Zum Archiv:

„Die Aufnahmen von Anibal Troilo gehören zum wertvollsten Bestandteil des Tango-Archivs, das insgesamt z.Zt. ca. 5.500 Titel umfasst. Alle wichtigen Interpreten dieser Kultur sind vertreten, z.T. mit vollständiger Discographie. Dazu gehört Troilo, der im Laufe seiner Karriere bei verschiedenen Schallplatten-Firmen aufgenommen hat. Die drei Epochen sind durch die Wechsel zu einer anderen Plattenfirma gekennzeichnet und bestimmt.

Durch große Brände wurde das Original-Material der zweiten Epoche fast gänzlich vernichtet. Somit ist ein Zugriff unmöglich, und die im Archiv befindlichen Aufnahmen sind Kopien von z.T. schlechten Zweittonträgern. Diese der Qualität der zwei anderen Epochen anzugleichen wäre eine kulturhistorisch wichtige Aufgabe für den Tango, zumal wenn sie nicht in Argentinien stattfindet. Es handelt sich um ca. 100 Titel, also ca. 5 Stunden Musik. Diese zu restaurieren und gemeinsam mit den Aufnahmen der 1. und 3. Epoche in einem Internetportal zur Verfügung zu stellen, ist Hauptaufgabe dieses Projekts, das in Zusammenarbeit zwischen den Instituten 1, 17 und der Bibliothek durchgeführt werden soll“ (Klaus Johns, im Mai 2004).

| Leistungen (Inhalte und Software): Recherche und Materialsammlung: 60 Std Digitalisierung: 80 Std Restauration und Konvertierung: 60 Std Datenbankeinträge: 40 Std Einbindung an die KUG-Website: 20 Std DVD Authoring/ Master/Test: 60 Std Summe: 320 Std | Kosten (Inhalte, Software und Hardware): 320 Std a € 27: € 8.640,- Summe: € 8.640,- |
| --- | --- |

Es fallen keine Hard- oder Softwarekosten an.

MEDIENPORTAL

PROJEKT 2

Institute 1 / 17 und Bibliothek

# ((  KUG Tour  ))

Kurzstream Portal:

:::  Komponisten: Werkauszüge (z.B. Furrer, Kühr...) Partiturteil und Klang

:::  Interpreten: Konzerte, Wettbewerbe

:::  Symposien: Kurze Auszüge der Sprecher/Prominenz

:::  Produktionsmitwirkung: (z.B. Lost Highway Live Electronics) Video

# Ein zweites weiterführendes Projekt zur Bereicherung des Medienportals ist eine Webseite, die ausgewählte vergangene und gegenwärtige Aktivitäten der Kunstuniversität audiovisuell präsentiert. So können kurze Ausschnitte* von Ton- und Bildmaterial erfolgreicher Aufführungen per Klick von Besuchern der KUG-Internetseiten abgerufen werden. Auch kleinere Werkauszüge von Partituren und deren Aufführungen (aus Abonnement-Konzertaufnahmen) illustrieren das kompositorische und interpretatorische Schaffen im Umkreis der Studenten und Lehrenden der KUG. Mit kurzen Eindrücken aus vorhandenen Tonaufnahmen der Symposien des Instituts für Wertungsforschung wird zusätzlich ein Einblick in die reiche musikwissenschaftliche Tradition ermöglicht. Alle der Kunstuniversität angehörigen Institute können ihre Tradition und Aktivität auf diese Art lebendig darstellen.

# *ACHTUNG:

# Urheberrechtlicher Aspekt bedarf Klärung

| Leistungen (Inhalte und Software): Recherche und Materialsammlung: 80 Std Digitalisierung: 40 Std Restauration und Konvertierung: 40 Std Datenbankeinträge: 50 Std Einbindung an die KUG-Website: 20 Std Summe: 230 Std | Kosten (Inhalte, Software und Hardware): 230 Std a € 27: € 6.210,- Summe: € 6.210,- |
| --- | --- |

Es fallen keine Hard- oder Softwarekosten an.

Sammlungs- und Archivmaterial der KUG

#### Bibliotheksbestand

Ansprechspartner: Hr. Zeller

Treffen: Dienstag 15.6.2004, < 9.00h (zu ändern, früheres Datum!)

a) Woche der Begegnungen (1974-2004)

- 2000-2004 Mediathek

- 1974-2000 Kellerbestand (Kartons, noch unberührt nach Umzug), dürftig beschriftet

b) ORF und KUG Mitschnitte von Abos/Klangdebuts

- 1999-2004 Teile katalogisiert (Online-Katalog, Signaturen ANT)

- Rest: Beschriftung auf Medien

c) Akademiezeiten

- Konzertmitschnitte und Studienaufnahmen der Toningenieure. Kellerbestand, 
2 Umzugskartons mit Bändern, dürftig beschriftet

#### Archivbestand

Ansprechspartner: Fr. Dr. Kaudel

Treffen: Montag 7.6.2004, 16.00h-19.00h

a) Woche der Begegnungen (1974-2004)

- 2000-2004 Als CDs vorhanden

- Programmhefte, Poster, Fotomaterial, Kritiken

b) ORF und KUG Mitschnitte von Abos/Klangdebuts

- Audiocassetten, DAT-Bänder, CDs. Beschriftung auf Medien, ansonsten nicht katalogisiert

- Programmhefte, Poster, Fotomaterial, Kritiken

c) Akademiezeiten

- Programmhefte, Poster, Fotomaterial, Kritiken

#### Institutsbestand

Institut 13 Wertungsforschung

Institut  Jazzforschung